生活介護事業所 開設

事業計画書(案) ― 改訂版(v2)

事業所名(仮称)：生活介護事業所 ○○○○(広島市)

作成日：2026年8月15日

体制：丸山氏(サービス管理責任者資格保有・現場責任者)／豊口祥平氏(元上司・経営責任者)の二人体制

改訂履歴

障害福祉の経営者(総合4.2/10点)、および広島市の指定申請・指定更新担当職員(総合3.5/10点)を想定した2種類の専門家レビューを受け、指摘事項を反映して全面的に改訂した版です。

本書は事業計画のたたき台です。「要確認」と記載した箇所は、広島市への事前相談・最新の報酬告示・現地見積り・専門家の確認で数値を確定させてください。

# 1. エグゼクティブサマリー

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サービス種別 | 生活介護(障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス) |
| 開設予定地 | 広島市 佐伯区・西区を中心に検討中(居抜き物件を最優先で探索) |
| 運営体制 | 丸山氏(サービス管理責任者資格保有・現場責任者)と豊口祥平氏(元上司・経営責任者)の二人体制。運営法人は新設予定 |
| 利用定員 | 20名/日 |
| 対象者 | 障害支援区分5・6を中心とする重度対応を基本としつつ、生活介護の利用要件(障害支援区分3以上、50歳以上は区分2以上)の範囲内で障害種別を限定せず受け入れ |
| サービス提供時間 | 9:30〜16:45(7時間15分)。送迎込みの実質拘束は8:00〜18:00 |
| 開設目標時期 | 2027年6〜8月頃(現実的な目標。第8章参照) |
| 人員体制 | 管理者兼サビ管(丸山氏)1名、生活支援員等6名、看護職員1名(必置)、機能訓練指導員0.4名、事務員0.5名 |
| 資金計画 | 5ヵ年の累積資金需要を踏まえた真の必要総額は約1億1,011万円(設備投資等約3,065万円＋5年間の累積営業赤字約7,946万円)。現時点の調達見込みは約4,000万円で、約7,011万円の資金ギャップが最重要課題(第9章) |
| 収支の見通し | 稼働率85%到達時点(Year4〜5)でも営業赤字が残る構造(第10章)。黒字化には追加の対応が必須 |

広島市(佐伯区・西区を軸に検討)において、重度の障害がある方を中心に幅広く受け入れる定員20名の生活介護事業所を新設する。現場を担う丸山氏(サービス管理責任者資格保有)と、経営・資金調達を担う豊口祥平氏の二人体制を核とする。サービス管理責任者が確保できていることは大きな強みだが、それだけで指定が下りるわけではない。看護職員・機能訓練指導員の確保、延床250〜350㎡規模の物件確保と用途変更手続き、そして何より、事業として持続可能な収支構造の確立が、開所までに解決すべき本質的な課題である。本書はその課題を隠さず提示し、対応策とともに記載する。

# 2. 事業の目的・理念

## 2-0. コンセプト

「働く・出かける・楽しむ・挑戦する。」障害の程度に関係なく、一人ひとりの可能性に目を向け、成人として地域の中で自分らしく生活するための経験と役割を大切にする生活介護。

成人した利用者が、ただ施設で一日を過ごすのではなく、一人の大人として、自分らしく充実した毎日を送れる生活介護をつくりたい。障害の程度に関係なく、一人ひとりの「できること」「やってみたいこと」「好きなこと」に目を向け、「障害が重いからできない」と決めつけるのではなく、「この人なら何ができるだろう？」「どうすれば挑戦できるだろう？」と考えることを出発点にする。

## 2-1. 大切にしたい4つのこと

- 働く・役割を持つ：「仕事＝内職」だけで終わらせない。内職・生産活動に加え、掃除・調理・植物の世話・買い物・商品の準備・販売・納品・施設で必要な物の管理など、誰かの役に立つこと、役割を担うことも「仕事」と捉える。

- 出かける・地域とつながる：外出は単なるレクリエーションではなく「地域で生活する経験」として位置づける。

- 楽しむ・遊ぶ：最初からしっかり余暇の時間を確保する。

- 挑戦する：「できない」で終わらせない。無理をさせるのではなく、その人に合わせた小さな挑戦を積み重ねる。

## 2-2. 理念と人員体制の関係(重要な設計判断)

⚠ 経営者レビューで最も強く指摘された点：週3日の地域外出等をすべての利用者に約束するには、生活支援員4名程度では物理的に不可能である。理念を実現するために必要な人員を、収支が許す範囲でどう確保するかが本計画の核心的な設計課題である。

本計画では、この課題に対して「平均障害支援区分5(重度対応中心)を基本ケースとし、配置基準(3:1)に基づき生活支援員等6名を確保する」という方針で応えている(第6章)。区分の重い方を中心に受け入れることで、①基本報酬単価が上がり、②同時に手厚い人員配置が制度上必要になる(＝理念の実現に必要な人員を、報酬構造の中で正当に賄う)という設計である。それでもなお、週3日の地域外出を全利用者に一律で約束することは避け、当面は個別支援計画に基づき「小グループ制・優先順位づけ」で運用し、職員体制の拡充とともに頻度を引き上げる、という段階的な目標に改める。

| 段階 | 地域外出の目標(たたき台) |
| --- | --- |
| 開所〜1年目 | 希望者を対象に、小グループ(3〜5名＋職員2名)で週1回程度から開始 |
| 2〜3年目 | 職員体制の定着状況を見て、対象者・頻度を拡大(週2回を目標) |
| 4年目以降 | 収支・人員体制の余裕を見ながら、理念に掲げる「週3日程度」に近づける |

達成できない約束を最初から掲げないことが、家族・相談支援専門員からの信頼、そして何より職員の定着にとって重要という指摘を踏まえた変更である。

## 2-3. 曜日ごとに「主活動」を設ける(将来構想)

| 曜日 | 主活動の例 |
| --- | --- |
| 月 | 仕事・生産活動 |
| 火 | 外出・地域活動(対象者を限定した小グループ制) |
| 水 | 仕事・役割活動 |
| 木 | レクリエーション・運動 |
| 金 | 入浴実施日・個別活動 |

## 2-4. 利用者像

障害支援区分5・6を中心とする重度対応を基本方針としつつ、生活介護の利用要件(障害支援区分3以上、50歳以上は区分2以上)の範囲内で、障害種別を限定せず受け入れる。「活動的＝身体的にたくさん動ける人」という意味にはせず、重度の方にも、その人なりの仕事・外出・楽しみ・役割・挑戦を見つけていく。医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養等)の受け入れ可否は、看護職員の体制(第6章)と照らして受け入れ可能な範囲を明文化し、対応できない場合は正直に伝える。

## 2-5. 職員にとっても、笑顔でいられる場所

利用者だけでなく、職員ものびのび働ける職場を目指す。「現場の意見を聞く」「上の人だけで決めない」「意見を聞いたうえで、必要なことはきちんと決める」「決めたことは最後まで取り組む」――「上から作る施設ではなく、一緒に作る施設」を基本姿勢とする。

## 2-6. 基本方針(運営面)

- 障害支援区分5・6を中心とする重度対応を基本方針としつつ、生活介護の利用要件(障害支援区分3以上、50歳以上は区分2以上)の範囲内で障害種別を限定しない「地域のセーフティネット」となる。

- 個別支援計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護、創作的活動・生産活動、機能訓練の機会を提供する。

- 送迎サービスにより、通所が困難な利用者・家族の負担を軽減する。

- 職員が働き続けられる職場環境(処遇改善加算の最大限活用、研修体制整備)を作り、支援の質と定着率を両立する。

# 3. 事業概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サービス種別 | 生活介護(定員20人以下区分) |
| 利用定員 | 20名 |
| 主なサービス内容 | 入浴・排せつ・食事等の介護、家事支援、生活等に関する相談・助言、創作的活動又は生産活動の機会提供、機能訓練、健康管理 |
| 対象者(想定) | 障害支援区分5・6を中心に、生活介護の利用要件(障害支援区分3以上、50歳以上は区分2以上)の範囲内で障害種別を限定せず受け入れ |
| サービス提供時間 | 9:30〜16:45(7時間15分)。送迎時間は別途(実質拘束は概ね8:00〜18:00、第6章シフト表参照) |
| 年間開所日数(想定) | 約250日(祝日は開所、年末年始等を除く想定。祝日開所を成立させるシフトは第6章で検証) |
| 送迎サービス | 自宅⇔事業所の送迎を実施(福祉車両2台、生活支援員等がシフト内で輪番対応) |
| 入浴サービス | 希望者のみ週2回を基本とし、設備投資・人員負荷を抑制 |
| 食事提供 | 外部委託を基本とし、調理を活動(役割・仕事)の一環としても組み合わせる。食事提供体制加算(経過措置)の要件を確認の上で算定 |
| 機能訓練 | 実施する方針とし、非常勤のPT/OTを配置(第6章)。実施しない場合は運営規程等から「機能訓練」の文言を削除する必要がある点に留意 |

# 4. 市場・地域環境分析

## 4-1. 広島市の障害福祉を取り巻く状況

広島市は政令指定都市であり、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定権限が広島市長に属するため、生活介護を含む施設系障害福祉サービスについて広島市自身が指定権者となる(広島県ではなく広島市 健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課が窓口)。

広島市内の障害者手帳所持者数、及び生活介護の利用者数・事業所数の推移は広島市公式サイトの統計ページで確認できる。開設エリアを絞り込んだ段階で、当該区の障害者手帳所持者数・既存生活介護事業所の定員充足状況を必ず確認し、本セクションに反映すること(未実施)。

## 4-2. 需給ギャップ・営業戦略(要調査・要具体化)

経営者レビューで「挨拶回り」は戦略ではなく行動の名前であると指摘された。以下のフレームで具体化する必要がある(現時点では未着手であり、開所前の最優先タスクの一つ)。

## 4-3. 差別化ポイント(たたき台)

- 「仕事＝内職」で終わらせない：内職・生産活動に加え、掃除・調理・販売・納品まで役割の幅を広げる。

- 曜日ごとに主活動を設定：仕事の日、外出の日、レクリエーションの日を明確に分ける(第2-3章)。

- 区分の重い方を中心に、その人なりの仕事・外出・楽しみ・挑戦を一緒に見つける：3:1の手厚い配置(第6章)を裏付けとして明確に打ち出す。

## 4-4. 競合分析(要調査)

開設候補エリア(佐伯区・西区)半径2〜3km圏内の生活介護・多機能型事業所をリストアップし、定員・稼働率・送迎有無・特色を比較する(下表に調査結果を追記)。

| 事業所名 | 所在区 | 定員 | 送迎 | 入浴 | 受入対象(区分) | 空き状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (調査中) |  |  |  |  |  |  |

# 5. 運営体制・運営法人の設立計画

## 5-0. 経営体制・役割分担

本事業は、現場での利用者支援経験とサービス管理責任者資格を持つ丸山氏と、経営・資金調達・外部交渉の経験を持つ豊口祥平氏(丸山氏の元上司)の二人体制で立ち上げる。

| 項目 | 丸山氏(現場) | 豊口氏(経営) |
| --- | --- | --- |
| 生活介護の理念・方向性 | ◎ | ◎ |
| 利用者支援・日中活動・個別支援 | ◎ | ○ |
| 職員育成・現場づくり | ◎ | ○ |
| 現場への参加 | ◎ | ○ |
| 法人・経営 | ○ | ◎ |
| 資金調達 | △ | ◎ |
| 外部との交渉 | ○ | ◎ |
| 事業全体の最終判断 | ○ | ◎ |

## 5-1. ガバナンス設計(改訂：経営者レビューを踏まえ新設)

⚠ 経営者レビューで「出資比率・議決権・デッドロック解消・撤退基準が一切ない」ことが最重要懸念の一つとして指摘された。以下を、法人設立前に必ず二人の間で合意し、書面化(創業者間契約書)すること。

- 出資比率(案)：現場を持つ側が過半を持つ方が福祉事業では運営が安定しやすいとされる。丸山氏55〜60%、豊口氏40〜45%を出発点に協議する(50:50はデッドロックの温床になりやすいため避ける)。

- 重要事項の決裁ルール：借入・人事・設備投資(一定額以上)・役員報酬の変更等、重要事項の決定プロセスと決裁権限を明文化する。

- 現場判断と経営判断が対立した場合の優先順位：利用者の受け入れ可否、個別の支援内容、職員配置等、福祉専門職としての現場判断(丸山氏)は経営判断(豊口氏)に優先することをあらかじめ合意しておく。指定基準上、管理者は従業者及び業務の実施状況を管理する立場であり、この整理は事故・虐待事案の予防の観点からも重要。

- デッドロック解消・離脱時の取り扱い：意見が割れた場合の解消方法、一方が離脱・死亡した場合の持分の買取条項を、創業者間契約書に定める。

- 撤退基準(数値で定義)：例「開所12か月後に契約者○名未達、または累積損失が○○万円を超えた場合、事業の縮小・譲渡・撤退を協議する」。撤退基準を持つ計画は、金融機関からの信頼を得やすい。

- 会長の位置づけ：主要な資金提供者になる以上、実質的な影響力を持つ。債権者(貸付)なのか、出資者なのか、経営顧問として関与するのかを明確化し、書面化する(第9章)。

## 5-2. 法人形態の比較

生活介護は指定障害福祉サービス事業者として、都道府県知事又は指定都市(広島市)市長の指定を受ける必要があり、法人格が指定の必須要件である。

| 法人形態 | 設立コスト・期間 | 信用力・補助金適性 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 株式会社 | 登録免許税15万円〜、司法書士報酬等で数万円、設立まで2〜3週間程度 | 融資は受けやすいが、社会福祉法人向け補助金は対象外のことが多い | 意思決定が速く、資金調達の柔軟性が高い |
| 合同会社(LLC) | 登録免許税6万円〜、株式会社より低コスト・短期間 | 株式会社とほぼ同等だが対外的な信用力はやや劣る場合あり | スピード重視・小規模運営に向く |
| NPO法人 | 設立に所轄庁の認証が必要で4〜6か月程度かかる | 福祉分野での対外的信頼感、一部補助金・助成金で有利な場合あり | スケジュール面で今回は非推奨 |
| 一般社団法人 | 登録免許税6万円〜、公証人認証費用等、設立まで数週間〜1か月程度 | 非営利性を示しやすい | 剰余金分配ができない点に留意 |

推奨(案)：合同会社または株式会社での新設を軸に検討する。

## 5-3. 設立スケジュール(概算)

- 定款作成・認証：1〜2週間。定款の「目的」欄に「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(生活介護)の経営」を必ず明記する(欠落すると指定を受けられず、設立後の定款変更・変更登記で2〜4週間のロスが発生する)

- 設立登記申請〜登記完了：1〜2週間

- 税務署への届出：設立後2か月以内。都道府県・市への届出：概ね設立後1か月以内

- 法人口座開設：登記完了後、金融機関により2〜4週間程度

# 6. 人員体制計画

## 6-1. 法定の人員配置基準(生活介護)

| 職種 | 配置基準 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 管理者 | 1名(常勤。原則専従、支障なければ他職務・他事業所との兼務可) | 資格要件は原則なし |
| サービス管理責任者(サビ管) | 利用者60名以下につき1名以上(常勤・専従が原則) | 実務経験(3〜8年)＋基礎研修＋実践研修(基礎研修後、概ね6か月以上のOJTを経て受講)＋5年ごとの更新研修。旧研修体系での受講歴がある場合、更新研修の受講状況を要確認 |
| 生活支援員等 | 看護職員・PT/OT・生活支援員の総数が平均障害支援区分に応じた配置比率(6-2参照)を満たすこと。分母は前年度の平均利用者数。新規指定時は定員の90%とみなす | 常勤換算で1名以上は常勤が必要。3職種は合算した総数で配置比率を判定する(別々に上乗せするものではない) |
| 看護職員(看護師又は准看護師) | 生活介護の単位ごとに1以上が必置(上記総数の内数) | 医療的ケア対象者の有無にかかわらず必置。非常勤の組み合わせでの充足も可 |
| 理学療法士・作業療法士等(機能訓練指導員) | 機能訓練を運営規程に位置付ける場合は配置が必須(上記総数の内数) | 確保困難な場合、機能訓練を行う能力を有する看護師等での代替が可能(基準省令の明文規定) |
| 医師 | 必要数(嘱託可) | 非常勤・嘱託契約で対応可能。健康管理等の必要性が乏しい場合は配置しないことも可 |

## 6-2. 平均障害支援区分別の必要人員(定員20名、分母は定員×90%=18名)

⚠ 改訂(重要)：以下の必要人数は「看護職員・PT/OT・生活支援員の総数」の最低ラインである。v2初版はこの総数と同じ人数を「生活支援員等」だけに個別配置し、看護職員・PT/OTをその外側に上乗せしていたが、これは基準省令の読み違いだった(専門家レビューで指摘)。6-3章で正しい構成に修正している。

| 平均障害支援区分 | 配置基準 | 定員20名の必要総数(看護＋PT/OT＋生活支援員、常勤換算) | 基本報酬単価(7時間以上8時間未満) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4未満(軽度中心) | 6:1 | 18÷6 = 3.0名 | 区分3：599単位 |
| 4以上5未満 | 5:1 | 18÷5 = 3.6名 | 区分4：669単位 |
| 5以上(重度中心・本計画の基本ケース) | 3:1 | 18÷3 = 6.0名(法定最低ライン) | 区分5：964単位／区分6：1,288単位 |

※上記単位数は令和6年度報酬改定後の目安。開所時間9:30〜16:45(7時間15分)が「7時間以上8時間未満」区分に該当することを前提としている。申請前に厚生労働省告示・広島市提示の最新単価表で必ず再確認すること。

## 6-3. 想定スタッフ体制(平均区分5を基本ケース、別紙Excel「人件費」シートと連動)

法定最低ラインは「看護職員・PT/OT・生活支援員の総数6.0名」である。本計画では、理念(重度対応・小グループでの地域外出等)を実現するため、法定最低ラインに1.4名を上乗せした総数7.4名を配置する設計とする。これは基準違反ではなく理念実現のための意図的な経営判断としての増員であり、人員配置体制加算(配置比率を基準より手厚くした場合に算定できる加算)の対象になり得る上乗せでもある(第10-4章参照。単位数は要確認)。

| 職種 | 人数(常勤換算) | 想定年収単価 | 年間人件費 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理者兼サービス管理責任者(丸山氏) | 1名 | 480万円 | 480万円 | 常勤・専従が原則。専従性の扱いは広島市の事前相談で要確認 |
| 生活支援員等 | 6名 | 360万円 | 2,160万円 | 送迎はシフト内で輪番対応 |
| 看護職員(看護師・准看護師、必置) | 1名 | 420万円 | 420万円 | 非常勤の組み合わせでも可 |
| 機能訓練指導員(PT/OT、非常勤) | 0.4名 | (按分)420万円単価 | 168万円 | 週2日程度を想定 |
| 事務員(パート) | 0.5名 | 320万円単価 | 160万円 | 経理・請求事務等 |
| 送迎対応 割増手当(固定) | ― | ― | 60万円 | 生活支援員等の輪番対応への割増手当 |
| 小計(看護・PT/OT・生活支援員の総数7.4名＋管理者・事務員等) | 約8.9名 |  | 3,448万円 | 総数7.4名(法定最低6.0名+上乗せ1.4名)＋管理者兼サビ管1名＋事務員0.5名 |
| 法定福利費等(概算15%) |  |  | 517万円 |  |
| 人件費 合計(法定福利費込) |  |  | 約3,965万円 |  |

※上記に加えて、豊口氏の役員報酬(Year1-2は月10万円、Year3以降は月30万円を想定)を別建てで計上(第10章)。この人件費構成・金額は法定最低ラインに対する上乗せ配置を前提としており、収支を圧迫する主因の一つでもある。上乗せ幅の圧縮は赤字幅を縮小させる現実的な選択肢として第10-4章で検討する。

## 6-4. 1日の職員配置シフト(たたき台)

経営者・審査担当者の双方から、送迎時間帯に事業所内の支援体制が手薄にならないかの検証を求められた。生活支援員等6名体制での想定を以下に示す(実際の物件・利用者構成が固まった段階で確定させること)。

| 時間帯 | 内容 | 配置人数の目安 |
| --- | --- | --- |
| 8:00〜9:30 | 送迎(朝) | 生活支援員2〜3名が送迎、残り3〜4名+看護職員が施設内で早着者を受け入れ |
| 9:30〜16:45 | サービス提供(主活動・入浴・機能訓練等) | 生活支援員等ほぼ全員+看護職員+(実施日は)機能訓練指導員 |
| 16:45〜18:15 | 送迎(夕) | 生活支援員2〜3名が送迎、残りが施設内対応・記録業務 |
| 随時 | 管理者兼サビ管(丸山氏) | 個別支援計画の作成・モニタリング、職員管理を中心に、可能な範囲で現場支援に参加 |

⚠ 夕送迎の開始をサービス提供終了時刻(16:45)以降に修正した。改訂前は送迎(夕)が16:00開始となっており、16:00に退所する利用者のサービス提供時間が6時間30分にとどまり、964単位を算定できないという自己矛盾があった。このシフトでは生活支援員の勤務終了が18:15前後になるため、実際の週間勤務シフト(早番・遅番、休憩、有給・研修日)を開所前に作成し、常勤換算6.0名(総数7.4名)で法定基準を満たしたまま回せるかを検証すること。

## 6-5. 採用計画上の留意点

- サービス管理責任者は丸山氏が資格要件を満たしており確保済み(要件充足を証明する研修修了証・実務経験証明書等の現物確認をアクションプランの最優先事項とする、第13章)。看護職員・機能訓練指導員・生活支援員等の採用は別途必要であり、開所スケジュールの律速要因になり得る。

- 生活支援員等・看護職員は求人媒体・ハローワーク・福祉人材センター、介護福祉士養成校・特別支援学校進路指導部との関係構築を通じて、開所6か月以上前から募集を開始する(指定申請書には従業者の勤務体制一覧に氏名を記載する必要があり、申請の1〜2か月前には主要職種の内定が必要)。

- 採用費は生活支援員等5〜6名分として400万円程度を見込む(第9章、初期投資に計上)。

- 給与テーブル、年間休日日数、シフトモデルを整備し、処遇改善加算の取得を前提とした賃金設計とすることで、採用競争力を確保する。

- 欠員リスクに備え、生活支援員等について登録型の非常勤リストを確保し、常勤換算の余裕(+0.5〜1.0名程度)を持たせることを検討する。

# 7. 施設・設備計画

## 7-1. 主な設備基準(要件は広島市の手引きで最終確認)

- 訓練・作業室：利用定員×3.0㎡が最低限の目安だが、車椅子利用者や重度の方を中心に受け入れる本計画では実務上4〜5㎡/人程度を見込むべきであり、定員20名なら概ね80〜100㎡

- 相談室：独立した個室、又は天井まで達する間仕切りにより談話の漏えいを防ぐ構造

- 洗面所・便所：車椅子対応の多目的トイレを複数箇所

- 多目的室・静養室：体調不良時に休める場所

- 事務室

- 浴室・脱衣所：入浴を希望者週2回実施する前提で、バリアフリー浴槽・リフト等を検討

- 調理関連スペース：食事は外部委託を基本とするが、盛付・配膳・保管のスペースは必要(保健所への集団給食施設の届出要否を要確認)

## 7-2. 物件条件(改訂：面積・賃料を実勢水準に是正)

| 項目 | 想定 |
| --- | --- |
| 延床面積 | 250〜350㎡程度(定員20名・車椅子利用者を含む重度対応・事務/相談/静養スペースを踏まえた実務標準。改訂前の120〜180㎡は明らかに不足) |
| 立地条件 | 送迎車両が停車しやすい前面道路、平面駐車場(最低10台分程度) |
| 建物形態 | 元デイサービス・元クリニック等の「居抜き物件」を最優先で探索。次点で貸店舗・貸倉庫等の一般物件からの改修 |
| 想定賃料 | 月40万円程度(佐伯区・西区、延床250〜350㎡、坪3,500〜4,500円相当で試算。要現地調査) |

## 7-3. 法令適合チェックリスト(新設：経営者・審査担当者双方から必須指摘)

物件を契約する前に、以下を必ず確認する。「契約してから用途変更できないと判明」は業界で最も多い失敗の一つ。

建築士(できれば福祉施設の実績がある事務所)への事前相談を、物件の内見段階から並行させること。

## 7-4. 送迎車両

- 福祉車両(車椅子対応リフト・スロープ付き)を2台程度用意(購入前提、維持費は年間90万円程度)

- 定員11人以上の車両を使用する場合は安全運転管理者の選任・アルコール検知器によるチェックが義務化される点に留意

# 8. 指定申請スケジュール

広島市(政令指定都市のため広島市自身が指定権者)への事前相談・指定申請の一般的な流れは以下のとおり。申請受付締切日・審査期間・様式・上乗せ基準は必ず広島市 健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課 事業者指導・指定係(TEL：082-504-2841)に確認すること。

| フェーズ | 内容 | 目安期間 |
| --- | --- | --- |
| ① 事前相談 | 従業者配置計画書等を持参し、広島市障害自立支援課へ事前相談 | 開設の9〜12か月前 |
| ② 法人設立 | 定款作成(目的欄に事業内容を明記)〜登記完了 | 事前相談と並行、2〜4週間 |
| ③ 物件探索・法令適合確認 | 居抜き物件を優先探索。建築士・消防署予防課への事前相談を並行 | 2〜4か月 |
| ④ 物件契約〜用途変更確認申請 | 用途変更確認申請、消防法令適合通知の取得 | 1.5〜3か月 |
| ⑤ 内装工事 | バリアフリー改修・消防設備工事 | 1〜2.5か月(居抜きは短縮) |
| ⑥ 人材採用 | サビ管(丸山氏)は確保済み。看護職員・機能訓練指導員・生活支援員等の採用 | 開設6か月以上前から着手 |
| ⑦ 指定申請書提出 | 申請様式一式・従業者の勤務体制一覧(氏名記載)等の提出 | 開設希望月の前々月〜前月頭 |
| ⑧ 審査 | 書類審査・実地確認等 | 提出から1〜2か月 |
| ⑨ 指定 | 原則、月初(1日付)指定 | 審査完了後の翌月1日等 |
| ⑩ 開所 | 指定日から事業開始 | - |

## 8-1. 開設時期についての現実的な評価(改訂)

改訂前の計画は「半年以内(2027年2月)」を目標としつつ、本文中で「8〜10か月」「6か月は射程内」という3つの異なる結論が同一文書内に併存しており、指摘を受けた。以下に統一する。

- サービス管理責任者(丸山氏)の確保は強みであり、他の新設案件と比べてこの点のスケジュールリスクは低い。

- 一方、用途変更確認申請(必要な場合、1〜3か月)・消防法令適合の確認・物件探索・看護職員等の採用が新たな律速要因として明確になった。事前相談(開設の9〜12か月前が目安)から逆算すると、最短でも9か月、現実的には10〜12か月を見込むべきである。

- 特別支援学校卒業生の進路決定サイクル(前年秋〜冬)に合わせるなら、開所は4月が最も稼働率確保に有利。2027年2月開所では2027年4月入所組の進路決定に間に合わない。

- 以上を踏まえ、開設目標時期を2027年6〜8月(現実的な最短ライン)、営業活動を2028年4月入所組を主対象として組み立てることを推奨する。

# 9. 資金計画(開設資金)

## 9-1. 初期投資(改訂：面積是正・消費税・用途変更費等を反映)

以下は別紙Excel「初期投資」シートと連動した概算(税込)。居抜き物件を優先活用するケースA(推奨)を基本とする。

| 項目 | 想定額(税込) | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 物件取得費(保証金・仲介手数料等) | 400万円 | 延床250〜350㎡の賃貸物件を想定 |
| 内装・バリアフリー改修工事費 | 800万円 | 居抜き物件活用が前提(一般物件の場合は1,800万〜2,700万円に上振れ) |
| 用途変更確認申請・設計費 | 100万円 | 延床200㎡超は原則必要だが、転用元が類似用途の場合は不要となる余地あり(建築士の判定待ち) |
| 消防用設備工事費 | 100万円 | 居抜きで既存設備を流用できる場合の想定 |
| 什器・備品費 | 250万円 |  |
| 送迎車両(福祉車両2台・購入) | 600万円 |  |
| 開業前人件費・採用費・研修費 | 400万円 | 生活支援員等5〜6名の採用費を含む |
| 法人設立費用 | 30万円 |  |
| 予備費 | 200万円 |  |
| 控除対象外消費税(設備投資分の概算10%) | 185万円 | 障害福祉サービスは非課税売上のため、設備投資の消費税は仕入税額控除できない |
| 運転資金(Year1の月次資金繰りシミュレーションに基づく実測値) | 約3,321万円 | 資金が最も枯渇する時点の累積不足額。単純な「2〜3か月分」の目安では大幅に不足することが判明したため実測ベースに変更 |
| 初期投資合計 | 約6,386万円 |  |

⚠ 運転資金が突出して大きいのは、生活支援員等6名を含む配置基準上必要な人員体制を開所当初から維持する必要がある一方、Year1の契約者数は月を追って積み上がる(月1:3名→月12:15名)ため、収入が追いつくまでの期間が長いことによる。これは会計上の見積り誤りではなく、労働集約型・許認可型の福祉事業に共通する構造的な特徴である。

## 9-2. 資金調達計画(新設：使途と調達を突合)

⚠ 改訂(最重要)：v2初版は「運転資金＝Year1の資金繰りが最も枯渇する時点の不足額」として初期投資合計を約6,402万円、資金ギャップを約2,400万円としていた。しかし第10章の5ヵ年収支計画によれば、Year2以降も営業赤字・現金流出が続き、5年間の累積キャッシュフローは約▲7,946万円に達する(別紙Excel「収支計画5年」参照)。Year1の運転資金だけでは、開所後およそ15〜16か月目(Year2の半ば)で資金が尽きる計算になる。

| 資金使途 | 金額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 設備投資等(初期投資合計から運転資金を除いた額) | 約3,065万円 | 物件取得・内装・用途変更・消防設備・什器・車両・採用費・法人設立費・予備費・消費税 |
| 5ヵ年累積キャッシュフロー不足(Year1〜5) | 約7,946万円 | 稼働率85%到達後も年間約753万円の営業赤字が続く前提 |
| 真の必要資金総額 | 約1億1,011万円 |  |

| 資金調達 | 金額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 自己資金(丸山氏・豊口氏合計) | 500万円(要確定) | 内訳・比率を確定し明記すること |
| 日本政策金融公庫 創業融資 | 1,500万円(要申込・審査) | 自己資金比率が低く5年間営業赤字が続く計画のままでは楽観的すぎる可能性が高い |
| 会長からの借入(下記9-3参照) | 1,500万円(要交渉) | 金額・金利は未確定 |
| 地方銀行・信用金庫 制度融資 | 500万円(要申込・審査) | 公庫と併用可能な制度融資の活用を検討 |
| 調達合計 | 4,000万円 |  |
| 真の資金ギャップ(真の必要資金総額－調達合計) | 約▲7,011万円 | (参考)Year1の運転資金のみを基準にした過去の試算では約▲2,400万円としていたが、過小評価だった |

⚠ 真の資金ギャップは約7,011万円であり、「2,400万円を埋める」という規模の課題ではない。以下の優先順で対応を検討する。

- 収支構造そのものを見直す(最優先)：第10-4章のとおり、法定最低ラインへの人員配置の近接、取り漏れている加算の取得を反映すれば、5年間の累積不足額そのものが大きく縮小する可能性が高い。資金調達の交渉に進む前に、この再計算を必ず行う。

- 居抜き物件の徹底活用による内装・消防・用途変更費の圧縮。

- 多機能型化の早期検討：定員20名の生活介護単独の最低定員要件(20人以上)に反するため、定員縮小(例:定員18名)という選択肢は制度上存在しない。就労継続支援B型等との組み合わせで固定費を分散する構成を検討する。

- 自己資金の積み増し、会長借入・地方銀行融資の増額交渉。

- これらを反映しても資金ギャップが解消しない場合は、開業そのものの延期、または事業構想の抜本的な見直しを選択肢に含める。

## 9-3. 会長への借入提案(検討中のたたき台。金利を是正)

改訂前は年2%(無担保)としていたが、5年間営業赤字が続く新設事業への無担保個人貸付としてはリスクに見合わない水準との指摘を受け、年3〜5%に見直した。条件を甘くすることではなく、リスクに見合った条件を正しく設定することが、会長との信頼関係の基礎になるという考え方に基づく。

シナリオA：開設資金の一部(1,000万円)をお願いする場合

借入額1,000万円／据置1年間(利息のみ)／据置後5年間・元金均等返済／想定金利 年3%

| 年目 | 元金 | 利息 | 年間支払 | 年末残高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年目 | 0円 | 30万円 | 30万円 | 1,000万円 |
| 2年目 | 200万円 | 30万円 | 230万円 | 800万円 |
| 3年目 | 200万円 | 24万円 | 224万円 | 600万円 |
| 4年目 | 200万円 | 18万円 | 218万円 | 400万円 |
| 5年目 | 200万円 | 12万円 | 212万円 | 200万円 |
| 6年目 | 200万円 | 6万円 | 206万円 | 0円 |

返済総額：1,120万円(うち利息120万円)。

シナリオB：開設資金の一部(1,500万円)をお願いする場合

借入額1,500万円／据置1年間(利息のみ)／据置後6年間・元金均等返済／想定金利 年3.5%

| 年目 | 元金 | 利息 | 年間支払 | 年末残高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年目 | 0円 | 52.5万円 | 52.5万円 | 1,500万円 |
| 2年目 | 250万円 | 52.5万円 | 302.5万円 | 1,250万円 |
| 3年目 | 250万円 | 43.75万円 | 293.75万円 | 1,000万円 |
| 4年目 | 250万円 | 35万円 | 285万円 | 750万円 |
| 5年目 | 250万円 | 26.25万円 | 276.25万円 | 500万円 |
| 6年目 | 250万円 | 17.5万円 | 267.5万円 | 250万円 |
| 7年目 | 250万円 | 8.75万円 | 258.75万円 | 0円 |

返済総額：1,736万円(うち利息236万円)。

⚠ これらは真の必要資金総額(約1億1,011万円、第9-2章)の一部にすぎない。営業利益がマイナスの期間が続く前提であるため、この返済額を営業キャッシュフローだけで賄うのは厳しい。据置期間の延長・返済開始時期の後ろ倒しを早期に相談できる関係性を築いておくこと。金銭消費貸借契約書の締結、会長に万一のことがあった場合の債権承継(相続)の取り扱いについても、事前に整理しておくこと。

# 10. 収支計画

詳細な年次シミュレーションは別紙「収支計画_生活介護_広島市.xlsx」を参照(報酬単価・稼働率・利用者区分構成・人件費等をセルで自由に変更可能なモデル。月次資金繰りシートも追加)。

## 10-1. 収入の考え方(改訂：報酬単価・加算を一次情報ベースで是正)

| 前提条件 | 値 |
| --- | --- |
| 利用定員 | 20名 |
| 平均障害支援区分(基本ケース) | 区分5(964単位/日・定員20人以下・7時間以上8時間未満) |
| 地域区分 | 広島市＝5級地。通所系サービスの人件費割合(55%)を乗じ、1単位10.55円で試算(改訂前は施設系の割合45%を誤用していたため是正。要最終確認) |
| 送迎加算 | (Ⅰ)片道21単位＋区分5/6要件充足時の重度加算+28単位(往復で計算)。改訂前の「54単位」は根拠不明の誤りだった |
| 処遇改善加算 | 生活介護 加算Ⅰ(概ね4.4%)。改訂前の「15%」は他サービスの加算率を誤って引用したもの。加算額は全額を職員の賃金改善に充てる義務があるため、加算収入と同額を人件費側にも計上し損益を中立化 |
| 入浴支援加算(障害福祉の名称)・食事提供体制加算 | 実施方針に基づき、単価×回数で個別に積み上げ(改訂前の「その他加算＝一律5%」という丼勘定を廃止) |

## 10-2. 支出の考え方(改訂：計上漏れを是正)

- 人件費(法定福利費込、看護職員・機能訓練指導員を独立配置) ≈ 年間約3,965万円(第6章参照)

- 豊口氏 役員報酬 ≈ 年間120万円(Year1-2)→360万円(Year3以降)

- 地代家賃：年間480万円(月40万円)

- 車両関連費：年間90万円

- その他経費(水道光熱・給食委託・嘱託医・税理士・社労士・システム利用料・保険・健診・研修広告等)：年間約465万円

- 減価償却費：年間約231万円

## 10-3. 5ヵ年収支計画(是正後)

| 項目 | Year1 | Year2 | Year3 | Year4 | Year5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稼働率(想定) | 35%※ | 65% | 80% | 85% | 85% |
| 収入合計 | 約2,071万円 | 約3,846万円 | 約4,733万円 | 約5,029万円 | 約5,029万円 |
| 経費合計 | 約5,430万円 | 約5,497万円 | 約5,770万円 | 約5,782万円 | 約5,782万円 |
| 営業利益 | ▲3,359万円 | ▲1,651万円 | ▲1,037万円 | ▲753万円 | ▲753万円 |
| 営業利益率 | ▲162.2% | ▲42.9% | ▲21.9% | ▲15.0% | ▲15.0% |

※Year1の稼働率35%は、別紙Excel「月次資金繰り(Year1)」シートで契約者数を月次に積み上げた(月1:3名→月12:15名)結果の年間平均値。改訂前の「通年60%固定」は開所初日から平均12名が通所する前提となり非現実的だったため、積み上げ方式に変更した。

## 10-4. 結論と、黒字化に向けた論点(正直な記載)

⚠ 平均区分5・稼働率85%に到達するYear4〜5の時点でも、営業赤字(年間約753万円)が残る構造である。さらにこの赤字が5年間累積すると約7,946万円の現金流出になり、真の必要資金は約1億1,011万円、資金ギャップは約7,011万円に達する(第9-2章)。

黒字化、または赤字幅の大幅な縮小に向けて、以下を優先順位付きの検討課題として記載する。特に1・2は、本書ではまだ金額に反映できていないが、反映すれば結論そのものが変わる可能性がある最重要項目である。

1. 人員配置を法定最低ラインに近づける

第6-3章のとおり、本計画は看護職員・PT/OT・生活支援員の総数について、法定最低ライン6.0名に対し7.4名(+1.4名)を配置している。この上乗せ幅を圧縮する(例:6.0〜6.5名程度に近づける)だけで、年間500万円前後の人件費圧縮が見込める。理念の実現とのバランスを見ながら、上乗せの必要最小限を再検討すること。

2. 取り漏れている加算の取得検討

現在の収支計画には、基本報酬・送迎加算・処遇改善加算・入浴支援加算・食事提供体制加算の5つしか収入源が織り込まれていない。以下は、本計画が既に掲げている方針を活かせば取得を狙える可能性がある加算であり、次版で収支に反映すべきものである。

| 加算(要一次確認) | 取得の考え方 |
| --- | --- |
| 人員配置体制加算 | 看護・PT/OT・生活支援員の総数を配置基準(3:1)よりさらに手厚くすることで算定(現状の7.4名という配置が、既にこの加算の対象水準に届いている可能性がある) |
| 常勤看護職員等配置加算 | 看護職員を非常勤の組み合わせではなく常勤で配置する場合に算定余地 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 生活支援員等のうち社会福祉士・介護福祉士等の有資格者比率、常勤割合の要件を満たす場合に算定 |
| 重度障害者支援加算・強度行動障害支援体制加算 | 区分5・6中心の受け入れ、強度行動障害への対応という差別化方針と直接結びつく加算 |
| 医療連携体制加算 | 医療的ケア対象者の受け入れ方針と結びつく |

- 3. 稼働率のさらなる引き上げ(90%超)：第4章の営業戦略の実行が前提。ただし第4章の市場調査・営業活動は現時点で未着手であり、この論点の実現可能性そのものが未検証である点に留意。

- 4. 固定費の圧縮：居抜き物件の徹底活用による家賃・内装費の圧縮(第7・9章)。

- 5. 多機能型化による収益源の分散：定員20名の生活介護単独の最低定員要件(20人以上)に反するため、定員縮小という選択肢は制度上存在しない。就労継続支援B型等との多機能型事業所として固定費を複数事業で分散する構成を検討する。

この事業を「今の設計のまま(人員配置・加算取得を見直さないまま)」金融機関・会長への提案に進めることは推奨できない。特に論点1・2を反映した収支の再計算を行い、それでもなお大きな資金ギャップが残るかどうかを確認したうえで、次のアクションを判断すべきである。

# 11. 運営基準への対応(新設)

指定基準は人員・設備・運営の三本柱だが、改訂前の計画には運営基準への言及が一切なかった。以下は指定申請〜開所後に整備が必要な事項であり、未整備の場合は令和6年度改定で導入された各種減算の対象となる。

| 整備事項 | 内容 | 未整備時の影響 | 整備時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 虐待防止委員会・指針・研修 | 委員会設置、指針策定、年1回以上の研修、責任者設置 | 虐待防止措置未実施減算 | 指定申請まで |
| 身体拘束等適正化委員会・指針・研修 | 同上 | 身体拘束廃止未実施減算 | 指定申請まで |
| 業務継続計画(BCP) | 感染症・非常災害発生時の事業継続計画の策定、研修・訓練 | 業務継続計画未策定減算 | 指定申請まで |
| 感染症対策委員会・指針・研修 | 委員会設置、指針策定、研修・訓練 | 関連減算の対象となり得る | 指定申請まで |
| 情報公表制度への報告 | 事業所情報の公表・年次報告 | 情報公表未報告減算 | 指定後、報告期限まで |
| 非常災害対策 | 消防計画の届出、避難訓練の実施 | 消防法上の義務違反 | 指定申請まで |
| 苦情解決体制 | 苦情処理担当者・第三者委員の設置 | 運営基準違反 | 指定申請まで |
| 協力医療機関の確保 | 緊急時対応のための医療機関との連携 | 運営基準違反 | 指定申請まで |
| 記録の整備 | サービス提供記録等の5年保存 | 運営基準違反 | 開所後、継続的に |
| 就業規則・給与規程等 | 常時10名以上雇用の場合は労基署への届出義務 | 労働基準法違反 | 要件充足時 |
| 個別支援計画の作成・モニタリング体制 | アセスメント→原案→担当者会議→説明同意→交付→6か月ごとのモニタリングという一連の手順を定員分確立。サビ管(丸山氏)の実務負荷の中心 | 個別支援計画未作成減算(所定単位数の30%、3か月以上継続で50%) | 指定申請〜開所後、継続的に |
| サービス管理責任者の欠如への備え | 丸山氏が管理者を兼務する一極集中体制のため、不在・休職時の代替体制を検討 | サービス管理責任者欠如減算 | 開所前に検討 |
| 生活支援員等の欠員への備え | 常勤換算が法定最低ラインに近い場合、1名の退職・長期休養で基準を割り込むリスク | サービス提供職員欠如減算 | 継続的に |
| 定員超過利用への対応 | 1日の利用者数が定員150%超、または直近3か月平均125%超の減算ルールを把握 | 定員超過利用減算 | 開所後、継続的に |
| 処遇改善加算の体制届・実績報告 | 加算区分に応じた体制届出書、賃金改善計画書・実績報告書の作成 | 未届出・未達成の場合は加算の返還 | 指定申請時、以後毎年度 |
| 欠格事由の確認 | 法人代表・役員について、障害者総合支援法第36条第3項の欠格事由に該当しないことの確認 | 指定を受けられない | 申請前に確認 |

上記を「第13章 今後のアクションプラン」に落とし込み、担当者と期限を割り当てること。特に個別支援計画関連の体制整備は生活介護の運営基準の中核であり、他の項目より優先して具体化すること。

# 12. リスクと対応策

| リスク | 内容 | 対応策 |
| --- | --- | --- |
| 収支構造リスク(最重要) | 是正後の収支でも、Year5時点で年間約753万円の営業赤字が残る | 第10-4章の論点(人員配置の適正化・加算取得・稼働率・固定費・多機能型化)を検証し、次版までに黒字化の道筋を明確にする |
| 資金ギャップリスク(最重要) | 5ヵ年の累積資金需要を踏まえると、現時点の調達計画で約7,011万円の資金ギャップが残る | 収支構造の見直しを優先的に反映したうえで、居抜き物件の徹底活用、自己資金の積み増し、会長借入・地方銀行融資の増額交渉、多機能型化を組み合わせて解消する |
| 平均障害支援区分低下リスク | 収支の生命線は平均区分5の維持。区分4台に落ちるだけで基本報酬収入が3割前後減少し得る | 「区分5・6の利用者を一定数以上維持する」運用ルールを明文化し、幅広い受け入れ方針との両立を図る |
| 自己資金過少リスク | 自己資金が薄く、本気度を疑われやすい | 丸山氏の専念姿勢、豊口氏の経営責任、具体的な返済計画を明示。役員報酬を抑制し返済を優先 |
| 看護職員・機能訓練指導員の確保リスク | 必置(または運営規程上必須)の職種だが、現時点で候補者のあてがない | 開所6か月以上前から採用活動を開始。非常勤の組み合わせでの充足も検討 |
| 稼働率未達リスク | 開所直後は利用者確保に時間がかかる。現時点で確定した紹介ルートはまだない | 特別支援学校の進路決定サイクルに合わせた開所時期の調整、早期からの営業活動 |
| 経営体制・ガバナンスリスク | 意思決定の分担が曖昧だと運営が滞る | 出資比率・決裁ルール・撤退基準を創業者間契約書として明文化する |
| 物件確保・法令適合リスク | 用途変更・消防法令に適合する物件が見つかるとは限らない | 居抜き物件を優先探索し、建築士・消防署予防課への事前相談を並行 |
| 報酬改定リスク | 3年に一度の報酬改定で単位数・加算要件が変動(次回は2027年度目安) | 複数シナリオでの収支試算、加算取得率の高い運営体制の構築 |

# 13. 今後のアクションプラン(チェックリスト)

## 最優先(今週中に着手)

## 事業設計の確定(1〜2か月)

## 物件・法令適合(2〜4か月)

## 人材・営業(開所6か月以上前から)

## 開所前の体制整備

# 参考資料・出典

- 障害福祉サービス事業者等 指定申請の手引き｜広島県健康福祉局障害者支援課(令和7年7月改訂版)(広島県所管事業者向け。広島市所管の本計画では広島市提示の手引き・様式を別途確認すること)

- 障害福祉サービス事業所等の指定に係る事前相談｜広島市

- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定｜広島市

- 広島市内の障害福祉サービス等及び地域生活支援事業 事業者・施設情報一覧｜広島市

- 生活介護 基本報酬単位数(令和6年度報酬改定、定員20人以下・7時間以上8時間未満/日)：区分6=1,288単位、区分5=964単位、区分4=669単位、区分3=599単位、区分2以下=546単位

- 送迎加算(Ⅰ)片道21単位・重度加算+28単位(区分5・6が60%以上等の要件)

- 福祉・介護職員等処遇改善加算(令和6年6月一本化後)の生活介護 加算Ⅰ：概ね4.4%

- サービス管理責任者研修：基礎研修→実践研修(概ね6か月以上のOJTを経て受講)→5年ごとの更新研修

- 建築基準法上の用途変更確認申請：延床200㎡超が原則対象(平成30年建築基準法改正・令和元年6月25日施行、法第87条・第6条)。類似の用途間の変更は施行令第137条の18により確認申請不要となる場合がある

- 生活介護の対象者要件：障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)

- 生活介護の人員配置基準：看護職員・理学療法士又は作業療法士・生活支援員の総数を、平均障害支援区分に応じた比率(6:1／5:1／3:1)で除した数以上(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第78条)

上記はいずれも各種報酬改定解説サイト・行政資料の記載を集約した目安値です。申請前に厚生労働省の官報告示・国土交通省通知・広島市提示の最新単価表・手引きで必ず一次情報として再確認してください。

本書はv2(改訂版)です。第4章(市場分析・営業戦略の具体化)、第10-4章(黒字化シナリオの検証、特に人員配置体制加算)、第9-2章(資金ギャップの解消)が、次の改訂で最優先に取り組むべき項目です。