2026年8月吉日

○○会 ○○○○ 会長 様

(⚠ 宛名は印刷前に必ずご確認・修正ください)

生活介護事業所 開設のご相談

丸山○○(現場責任者・サービス管理責任者)／豊口祥平(経営責任者)

日頃より大変お世話になっております。私たちはこのたび、広島市内で「生活介護」事業所の新規開設を計画しております。まだ準備段階ではございますが、現時点の構想と今後の進め方についてご説明させていただき、あわせて資金面でのご相談もさせていただきたく、本資料をお持ちいたしました。

# 1. なぜこの事業をやりたいか

「働く・出かける・楽しむ・挑戦する。」障害の程度に関係なく、一人ひとりの可能性に目を向け、成人として地域の中で自分らしく生活するための経験と役割を大切にする生活介護をつくりたい。

「障害が重いからできない」と決めつけるのではなく、「この人なら何ができるだろう？」と考えることを出発点に、仕事・外出・楽しみ・挑戦の機会がある生活介護をつくりたいという想いから、この事業を計画しています。あわせて、区分の重い方を含め障害種別を問わず受け入れる「地域のセーフティネット」となることを目指します。

# 2. 事業概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サービス種別 | 生活介護(障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス) |
| 開設予定地 | 広島市 佐伯区・西区を中心に検討中(居抜き物件を優先探索) |
| 運営体制 | 丸山(現場・サービス管理責任者資格保有)と豊口(経営・資金調達)の二人体制 |
| 利用定員 | 20名/日(障害支援区分5・6を中心とする重度対応が基本) |
| 開設目標時期 | 2027年6〜8月頃(法人設立・物件確保・指定申請のリードタイムを踏まえた現実的な目標) |

# 3. これから目指す姿(段階的な成長計画)

人件費を無理に立ち上げるのではなく、利用者数の増加に合わせて職員を段階的に採用する計画です。開所時は職員4名からスタートし、常に「配置比率1.5:1」(法定基準3:1より手厚い、利用者1.5人につき職員1人の水準)を維持しながら、5年かけて定員20名に近づけていきます。手厚い人員配置は、理念に掲げる個別支援・地域外出の機会を実現するために必要不可欠と考えています。

| 項目 | Year1 | Year2 | Year3 | Year4 | Year5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 想定利用者数/日 | 3〜5名 | 6〜8名 | 9〜12名 | 13〜16名 | 17〜20名 |
| 職員体制(常勤換算) | 4名 | 6.5名 | 8.9名 | 11.9名 | 13.9名 |

配置比率1.5:1(人員配置体制加算Ⅰの水準)を常に維持しながら段階的に採用した場合の人数。

# 4. 収支の見通しと資金計画(正直な現状)

重度の方を積極的に受け入れ、手厚い人員体制(配置比率1.5:1)を維持する方針のため、開設から数年間は投資期間として営業赤字が見込まれます。利用者数の増加とともに赤字幅は年々縮小する見込みですが、Year5の時点でもなお黒字化には至らないというのが現時点での試算結果です。数字を精査したうえで、隠さずお伝えいたします。

| 項目 | Year1 | Year2 | Year3 | Year4 | Year5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 営業利益(万円) | ▲1,840 | ▲1,743 | ▲1,710 | ▲1,474 | ▲823 |

この5年間の累積赤字を含めた「真の必要資金総額」は約1億849万円(設備投資等 約2,865万円＋5年間の累積運転資金 約7,984万円)と試算しています。自己資金・日本政策金融公庫等での調達を進めていますが、現時点の調達見込みは約4,000万円にとどまり、約6,849万円の資金ギャップが最重要課題となっています。

| 資金調達 | 金額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 自己資金(丸山・豊口合計) | 500万円 | 要確定 |
| 日本政策金融公庫 創業融資 | 1,500万円 | 要申込・審査 |
| 会長からのご相談 | 1,500万円 | 本資料でご相談 |
| 地方銀行・信用金庫 制度融資 | 500万円 | 要申込・審査 |
| 調達合計 | 4,000万円 |  |
| 資金ギャップ | 約▲6,849万円 | 開所前に解消すべき最重要課題 |

⚠ 赤字の縮小・黒字化に向けて、重度障害者支援加算等の追加取得、稼働率の引き上げ、固定費の圧縮といった対策を並行して検討しています。稼働率を上げるだけでは黒字化しないことも試算で確認しており、複数の対策を組み合わせて次版までに道筋を明確にする方針です。

# 5. 会長にご相談したいこと

つきましては、開設資金の一部について、会長にお力添えをいただけないかご相談させていただきたく存じます。検討の土台として、以下2つのシナリオを試算しております(金額・金利・返済条件は今後ご相談のうえ決めさせていただきたく、まずはたたき台としてご覧ください)。

| シナリオ | 借入額 | 条件(想定) | 返済総額 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1,000万円 | 据置1年(利息のみ)＋5年元金均等・年3% | 1,120万円(うち利息120万円) |
| B | 1,500万円 | 据置1年(利息のみ)＋6年元金均等・年3.5% | 1,736万円(うち利息236万円) |

⚠ 事業として数年間は営業赤字が続く見込みであり、無担保・低リスクの貸付ではないことも含めて正直にお伝えした上でご相談したいと考えています。据置期間や返済開始時期については、状況に応じて早期にご相談させてください。

# 6. 今後のスケジュールとお願い

現在、法人設立・物件確保・広島市への指定申請に向けた準備を進めており、2027年6〜8月頃の開設を目指しています。つきましては、一度お時間をいただき、事業計画の詳細と資金協力について直接ご説明させていただけますと幸いです。今後とも変わらぬご指導・ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

連絡先：丸山○○(TEL：○○○-○○○○-○○○○／Mail：○○○@○○○) ／ 豊口祥平(TEL：○○○-○○○○-○○○○／Mail：○○○@○○○)

⚠ 連絡先は印刷前に必ずご記入ください。